Приложение № 6

к приказу от 31.08.2020 года  № 133-о/д

План-график

подготовки к государственной итоговой аттестации обучающихся,

освоивших общеобразовательные программы основного общего образования

в МОУ «Кусинская СОШ»

2020/2021 учебный год

| Вид деятельности по месяцам | # Мероприятия | Ответственные |
| --- | --- | --- |
| #### Сентябрь |  |  |
| Организационно-методическая работа | 1. Проведение совещания при директоре с повесткой дня «Утверждение плана-графика подготовки МОУ «Кусинская СОШ к государственной итоговой аттестации обучающихся 9 класса». | Директор Шлыкова А.Ю., зам. директора по УВР Миронова М.Е. |
|  | 2. Назначение координатора и ответственных лиц по подготовке к ОГЭ. | Директор Шлыкова А.Ю. |
|  | 3. Уточнение плана внутришкольного контроля (далее - ВШК) в МОУ «Кусинская СОШ» по полноте реализации программ основного общего образования, качеству образовательных результатов, посещению уроков. | Директор Шлыкова А.Ю., зам. директора по УВР Миронова М.Е. |
|  | 4. Планово-прогностическая деятельность по результатам входных контрольных работ. | Директор Шлыкова А.Ю., зам. директора по УВР Миронова М.Е. |
|  | 5. Проведение первичного анкетирования для сбора информации о выборе экзаменов по общеобразовательным предметам выпускниками 9 класса. 6. Составление графика консультаций, дополнительных занятий по подготовке к ОГЭ по общеобразовательным предметам. | Зам. директора по УВР Миронова М.Е., классный руководитель Смирнов Ю.Н. |
|  | 7. Составление списка обучающихся 9 класса, входящих в «группу риска». | Зам. директора по УВР Миронова М.Е. |
| Нормативные документы | 1. Подготовка и утверждение локальных актов МОУ «Кусинская СОШ» по подготовке к ОГЭ: - О назначении координатора по подготовке к ОГЭ. - О назначении ответственного за формирование базы данных. - О проведении входного контроля обученности выпускников 9 класса с использованием Кимов ОГЭ. - О системе индивидуального отслеживания результативности деятельности учеников, входящих в «группу риска». | Директор Шлыкова А.Ю. |
| Работа с обучающимися | 1. Проведение инструктажа обучающихся 9 класс (с ведомостью учёта ознакомления с инструкцией, под роспись обучающихся). 2. Бланковая документация ОГЭ. Технология заполнения бланков ответов. | Зам. директора по УВР Миронова М.Е., учителя предметники Шутилина С.Н., Шлыкова А.Ю. |
| Работа с родителями | 1. Проведение собрания родителей обучающихся выпускного класса (с протоколом собрания, листом ознакомления) по теме: «Порядок ОГЭ». 2. Организация индивидуальных консультаций для родителей. | Зам. директора по УВР Миронова М.Е., классный руководитель Смирнов Ю.Н. учителя-предметники Шутилина С.Н., Шлыкова А.Ю. |
| Работа с педагогическим коллективом | 1. Проведение педагогического совета: Анализ итогов ОГЭ и ЕГЭ и вопросы подготовки к ОГЭ в 2021 году. 2. Проведение совещаний при заместителе директора по УВР: Формирование мотивационных установок субъектов образовательного процесса по подготовке к ОГЭ. 3. Проведение заседаний школьных методических объединений: - Анализ результатов ОГЭ и ЕГЭ в 2020 г. - Проблемы преподавания отдельных элементов содержания предметных курсов в рамках подготовки к ОГЭ в 2021 году. - Знакомство с КИМами ОГЭ 2020 г. и внесенными изменениями. | Директор Шлыкова А.Ю. зам. директора по УВР Миронова М.Е. учителя-предметники Шутилина С.Н., Шлыкова А.Ю. |
| Информационное обеспечение ##### В течение учебного года | 1. Создание и обеспечение доступа к справочным, информационным и учебно-тренировочным материалам: - подготовка информационного стенда «Государственная итоговая аттестация» для учащихся и родителей; - оформление настенных плакатов (КИМ, спецификации, кодификаторы, памятки) в кабинетах; - оформление графика консультаций в кабинетах учителей-предметников для выпускников, сдающих ОГЭ; 2. Выделение рабочих мест в кабинете информатики для обращения к Интернет-ресурсам; 3. Знакомство с информацией на сайтах: www.ege.edu.ru; www.fipi.ru | Директор Шлыкова А.Ю., зам. директора по УВР Миронова М.Е. классный руководитель Смирнов Ю.Н., учителя-предметники Шутилина С.Н., Шлыкова А.Ю. |
| Октябрь |  |  |
| Организационно-методическая работа | 1. Выполнение плана ВШК по подготовке к ОГЭ. 2. Проведение повторного анкетирования для сбора информации о выборе экзаменов в форме ОГЭ и предметы по выбору. | Директор Шлыкова А.Ю. , зам. директора по УВР Миронова М.Е. Классный руководитель Смирнов Ю.Н. |
| Нормативные документы | По необходимости. | Директор Шлыкова А.Ю. |
| Работа с обучающимися | 1. Проведение инструктажа обучающихся 9 класса (с ведомостью учёта ознакомления с инструкцией, под роспись обучающихся) по вопросам: - Порядок проведения основного государственного экзамена (явка на экзамен, процедура запуска и распределения по аудиториям ППЭ, правила поведения на экзамене, возможность использования вспомогательных материалов, процедура подачи апелляции). - Технология заполнения бланков ответов. | Классный руководитель Смирнов Ю.Н. |
|  | - Организация индивидуального консультирования обучающихся 9 класса. - Ознакомление обучающихся с возможными вариантами заданий различного уровня сложности, отработка навыков их выполнения. | Учителя-предметники |
| Работа с родителями | - Организация индивидуального информирования и консультации родителей по вопросам ОГЭ и прохождению общеобразовательных программ. | Классный руководитель, учителя - предметники |
| Работа с педагогическим коллективом | - Проведение заседания методического совета по темам: «Организация научно-методической работы в ОО по вопросам ОГЭ», «Дидактико-методическая подготовка учителя к ОГЭ». - Организация работы с классным руководителем по изучению индивидуальных особенностей учащихся (с целью выработки оптимальной стратегии подготовки к экзаменам в форме ОГЭ). | Директор Шлыкова А.Ю., зам. директора по УВР Миронова М.Е. Классный руководитель Смирнов Ю.Н. |
| Ноябрь |  |  |
| Организационно-методическая работа | 1. Выполнение плана ВШК по подготовке к ОГЭ. 2. Организация инструктивно-методической работы с классным руководителем, учителями, обучающимися, родителями о целях и технологиях проведения ОГЭ. 3. Подготовка базы данных по учащимся школы на электронном носителе. Подготовка личных данных выпускников (наличие копий паспортов учащихся 9 класса). | Зам. директора по УВР Миронова М.Е. Ответственный за базу данных |
| Нормативные документы | По необходимости | Директор Шлыкова А.Ю. |
| Работа с обучающимися | 1. Проведение инструктажа обучающихся 9 класса (с ведомостью учёта ознакомления с инструкцией, под роспись обучающихся) по вопросам: - Порядок проведения ГИА (нарушения процедуры проведения экзамена и последствия нарушения, подача и рассмотрение апелляции). - Работа с бланками: типичные ошибки в заполнении бланков. | Классный руководитель Смирнов Ю.Н. Учителя-предметники |
|  | - Проведение индивидуального консультирования обучающихся 9 класса. - Ознакомление обучающихся с возможными вариантами заданий различного уровня сложности, отработка навыков их выполнения. | Учителя-предметники |
| Работа с родителями | 1. Проведение собрания родителей обучающихся выпускного класса (с протоколом собрания, листом ознакомления) по теме: - Порядок проведения ОГЭ. - Нормативные документы ОГЭ. 2. Организация индивидуального информирования и консультирования по вопросам, связанным с организацией подготовки к ОГЭ. | Классный руководитель Смирнов Ю.Н. |
| Работа с педагогическим коллективом | 1. Проведение административного совещания с повесткой дня: Нормативные документы ОГЭ. 2. Проведение заседаний школьного методического объединения: - Изучение методических рекомендаций по вопросам подготовки к ОГЭ; - Презентация опыта работы учителей-предметников; - Организация взаимопосещения уроков с последующим обсуждением и их комплексным анализом. | Зам. директора по УBР Миронова М.Е. |
| Декабрь |  |  |
| Организационно-методическая работа | 1. Выполнение плана ВШК по подготовке к ОГЭ. 2. Планово-прогностическая деятельность по результатам рубежных контрольных работ. 3. Подготовка раздаточных материалов – памяток для выпускников, участвующих в ОГЭ. 4. Проведение итогового анкетирования для сбора информации о выборе экзаменов в форме ОГЭ выпускниками 9 класса и предметов по выбору. 5. Выполнение корректировки графика консультаций, дополнительных занятий по подготовке к ОГЭ по общеобразовательным предметам. | Зам. директора по УВР Миронова М.Е. |
| Нормативные документы | - Приказ о проведении рубежных контрольных работ с использованием Кимов ОГЭ. | Директор Шлыкова А.Ю., зам. директора по УВР Миронова М.Е. |
| Работа с обучающимися | 1. Проведение инструктажа обучающихся 9 класса (с ведомостью учёта ознакомления с инструкцией, под роспись обучающихся) по вопросам: - Особенности подготовки выпускников, связанные со спецификой экзаменационной работы, проводимой в форме и по материалам ОГЭ. | Классный руководитель Учителя-предметники |
|  | - Проведение индивидуального консультирования обучающихся 9 класса. - Ознакомление обучающихся с возможными вариантами заданий различного уровня сложности, отработка навыков их выполнения. | Учителя-предметники |
| Работа с родителями | Проведение родительского собрания с повесткой дня: - Психологические особенности подготовки к ОГЭ. | Классный руководитель Смирнов Ю.Н. |
| Работа с педагогическим коллективом | - Проведение административного совещания с повесткой дня: «Педагогические условия обеспечения качества проведения государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ». - Проведение заседаний школьного методического объединения по теме «Анализ результатов мониторинга качества образования за первое полугодие в 9 классе». | Зам. директора школы по УВР Миронова М.Е. |
| Информационное обеспечение | - Организация информирования участников ОГЭ о сроках, месте и порядке проведения экзаменов. | Зам. директора по УВР Миронова М.Е. |
| Январь |  |  |
| Организационно-методическая работа | 1. Подготовка материалов для проведения контрольного тестирования по русскому языку по материалам ОГЭ (ведомости, бланки). 2. Проведение анализа результатов контрольного тестирования по русскому языку по материалам ОГЭ, обсуждение результатов на заседании ШМО и административном совещании. 3. Планово-прогностическая деятельность по результатам анализа КТ по русскому языку. 4. Разработка рекомендаций для учителей-предметников и классных руководителей по результатам анализа КТ по русскому языку. 4. Выполнение плана ВШК по подготовке к ОГЭ. | Директор Шлыкова А.Ю., зам. директора по УВР Миронова М.Е. |
| Нормативные документы | 1. Приказ об организации проведения контрольного тестирования по русскому языку по материалам ОГЭ. | Зам. директора по УВР Миронова М.Е. |
| Работа с обучающимися | - Анализ ошибок при заполнении бланков при проведении контрольного тестирования по русскому языку по материалам ОГЭ. | Учителя-предметники |
| Работа с родителями | - Организация индивидуального информирования и консультаций родителей по вопросам ОГЭ и прохождению общеобразовательных программ. | Классные руководители Петрова В.А., Старшинова И.Г. |
| Работа с педагогическим коллективом | 1. Индивидуальное консультирование и сопровождение. | Зам. директора по УBР Миронова М.Е. |
| ### Февраль |  |  |
| Организационно-методическая работа | 1. Выполнение плана ВШК по подготовке к ОГЭ. 2. Корректировка плана ВШК по итогам контрольного тестирования. 3. Подготовка участия ОО в диагностическом тестировании ОГЭ по математике. 4. Анализ результатов ДТ ОГЭ по математике, обсуждение результатов на заседании ШМО и административном совещании. 5. Планово-прогностическая деятельность по результатам анализа ДТ ОГЭ по математике. 6. Разработка рекомендаций учителей-предметников и классному руководителю по результатам ДТ ОГЭ по математике. 7. Разработка анкеты для учащихся после проведения ДТ ОГЭ и ЕГЭ по вопросам возникших проблем. Анализ результатов анкетирования. 8. Организация приема заявлений и регистрация участников ОГЭ и по предметам в региональную информационную систему обеспечения проведения ОГЭ. Регистрация заявлений в специальном документе (журнале, ведомости). 9. Организация работы по выверке и корректировке сведений в БД-9. | Директор Шлыкова А.Ю., Зам. директора по УВР Миронова М.Е. Зам. директора по УВР Миронова М.Е. Ответственный по формированию БД |
| Работа с обучающимися | 1. Проведение инструктажа обучающихся 9 класса (с ведомостью учёта ознакомления с инструкцией, под роспись обучающихся) по вопросам: - Процедура ознакомления с результатами ОГЭ. - Правила и сроки регистрации на участие в ОГЭ. | Классный руководитель Смирнов Ю.Н. |
|  | Анализ ошибок при заполнении бланков при проведении ДТ ОГЭ по математике. | Учителя-предметники |
| Работа с родителями | - Проведение совещания при директоре по итогам КТ по русскому языку и ДТ ОГЭ по математике (по списку обучающихся, не получивших по результатам репетиционных экзаменов минимального количества баллов). - Организация индивидуального информирования родителей по итогам КТ по русскому языку и ДТ ОГЭ по математике. - Проведение родительского собрания с повесткой дня: «Результаты обучения в 9 классе». | Директор Шлыкова А.Ю., Зам. директора по УВР Миронова М.Е., Классный руководитель Смирнов Ю.Н. |
| Работа с педагогическим коллективом | - Проведение административного совещания с повесткой дня: - «Результаты КТ по русскому языку и ДТ ОГЭ по математике». | Директор Шлыкова А.Ю., зам. директора по УBР Миронова М.Е. |
| ### Март |  |  |
| Организационно-методическая работа | 1. Выполнение плана ВШК по подготовке к ОГЭ. | Зам. директора по УВР Миронова М.Е. |
| Нормативные документы | По необходимости | Директор Шлыкова А.Ю. |
| Работа с обучающимися | - Проведение индивидуального консультирования обучающихся 9 класса. - Ознакомление обучающихся с возможными вариантами заданий различного уровня сложности, отработка навыков их выполнения. | Учителя-предметники |
| Работа с родителями | - Организация индивидуального информирования и консультации родителей по вопросам ОГЭ и прохождению общеобразовательных программ. | Классный руководитель Смирнов Ю.Н. |
| Работа с педагогическим коллективом | - Сопровождение педагогов в подготовке обучающихся к ОГЭ. | Зам. дирек¬тора по УВР Миронова М.Е. |
| #### Апрель |  |  |
| Организационно-методическая работа | 1. Выполнение плана ВШК по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ. | Зам. директора по УВР Миронова М.Е. |
| Нормативные документы | По необходимости | Директор Шлыкова А.Ю. |
| Работа с обучающимися | - Проведение индивидуального консультирования обучающихся 9 класса. - Ознакомление обучающихся с возможными вариантами заданий различного уровня сложности, отработка навыков их выполнения. | Учителя-предметники |
| Работа с родителями | - Индивидуальное информирование и консультации родителей по вопросам ОГЭ и прохождению общеобразовательных программ. | Классный руководитель, учителя - предметники |
| Май |  |  |
| Организационно-методическая работа | 1. Педагогический совет: «О допуске обучающихся к государственной итоговой аттестации». 2. Совещание при директоре с повесткой дня «Готовность к ОГЭ». 3. Обеспечение участия обучающихся в ОГЭ. | Директор Шлыкова А.Ю., зам. директора по УВР Миронова М.Е. |
| Нормативные документы | 1. Приказ о допуске обучающихся к государственной итоговой аттестации. 2. Подготовка графика консультаций учителей-предметников в период между экзаменами. | Директор Шлыкова А.Ю., зам. директора по УВР Миронова М.Е. |
| Работа с обучающимися | - Работа по заполнению бланков. - Отработка заданий КИМов ОГЭ. | учителя – предметники Шутилина С.Н., Шлыкова А.Ю. |
| ### Июнь |  |  |
| Организационно-методическая работа | 1. Обеспечение участия обучающихся в ОГЭ. 2. Ознакомление обучающихся с результатами ОГЭ. 3. Проведение педагогического совета: «О выдаче документа государственного образца». 4. Проведение совещания при директоре с повесткой дня «Анализ результатов ОГЭ». | Директор Шлыкова А.Ю., зам. директора Миронова М.Е., Классный руководитель Смирнов Ю.Н., учителя-предметники |
| Нормативные документы | 1. Приказ «О выдаче документа государственного образца». 2. Формирование отчетов по результатам ОГЭ. Подготовка справки о качестве образовательных результатов. | Директор Шлыкова А.Ю., Зам. директора по УВР Миронова М.Е., Учителя-предметники |
| Работа с обучающимися | - Ознакомление участников ОГЭ с результатами, организация пересдачи экзамена. | Директор Шлыкова А.Ю.., зам. директора по УВР Миронова М.Е., Классный руководитель Смирнов Ю.Н. |